## Revisiones
HISTORIAL DE VERSIONES Y REVISIONES
Versión | Fecha | Acción | Estado | Descripción | Responsable
1.0 | 2024-01-31 | Creación | Revisión | Creación del documento | Jisela Andrea Torres
1.0 | 2024-02-06 | Revisión | Aprobación | Aprobación del documento para hacer usado | Equipo EPG
Descripción de valores para el campo Acción
C – Creación de documento
D – Distribución (Entrega) del documento
M – Modificaciones del Documento
G – Generación de nueva versión/ subversión
A – Aprobación del documento
R – Revisión del documento.
Descripción de valores para el campo Estado
Borrador – Documento en proceso de construcción y modificación.
Aprobado – Documento que ha sido aceptado por el responsable de la aprobación ya sea de parte de Q-Vision y/o cliente.
Cambios de versión – subversión
Cambios subversión: Se realizan cambios de subversión cada que se refina el documento, complementa o se hacen cambios pequeños, es decir de poco impacto en el plan de pruebas.
Cambios versión: se presenta cuando se realiza un cambio significativo al documento en el cual se evidencie que se modifica algo sustancial en el proceso a probar.

## Datos (hidden)
Componente |  |  | Frontend | Backend | Servicios | BD | Cloud
Backend | RQ | Si | React JC | Go | Soap | Postgres | Azure
Frontend | HU | No | Angular JS | .NET | XML | MySQL | AWS
Integración | Tarea |  | Flutter | C# | Rest | MS SQL Server | Google Cloud
Infraestructura |  |  | Vuejs | Laravel | Strapi | Oracle | IBM Cloud
QA |  |  | Jquery | Node JS | .Net | MongoDB | Salesforce
|  |  | Emberjs | Django |  | Redis
|  |  | Framework Propio | Ruby on Rails |  | IBM DB2
|  |  |  | Cake PHP |  | Elasticsearch
|  |  |  | Phyton |  | SQLite
|  |  |  | Framework Propio |  | Cassandra

## GuiaHU (hidden)
HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: GUÍA
Columna | Instrucciones
ID de la historia | Este identificador debe ser seleccionado por el grupo de trabajo, el cual da una identificacion a la historia que se esta desarrollando actualmente en el proyecto.
Rol | Este campo corresponde al rol que esta realizando o desempeñando el usuario cuando la funcionalidad a describir se esta utilizando, en donde se escribe el actor o el rol que se estara desempeñando y de la siguiente manera, ejemplo: yo como ADMINISTRADOR, realizando el rol de ADMINISTRADOR "O" como ADMINISTRADOR.
Componente de Software Backend/Frontend/Microservicio/Servicio | En este campo se diligecia la información descriptiva, como por ejemplo el nombre del componente a la cual pertenece la historia de usuario que ese esta levantando.
Característica / Funcionalidad | Este campo representa lo que el rol necesita(funcionalidad) hacer en el sistema que se desarrolla actualmente, puede diferenciar las acciones entre obligatorias y opcionales utilizando las palabras necesito (obligacion) y puedo (opcionales).
Razón / Resultado | En este campo se diligencia lo que el rol necesita lograr al ejecutar la accion, siendo el resultado despues de la ejecucion de la accion desde la vista del rol.
Número (#) de Escenario | Aquí se identifica el escenario asociado a la historia con los numeros 1, 2 ,3 , 4… dependiendo la cantidad de escenarios
Criterio de Aceptación (Título) | Este campo corresponde a como debe comportarse el sistema ante distintos eventos, definidos en los requerimientos del cliente, es decir lo que esta permitido para la satisfaccion del cliente.
Contexto | Este campo da una descrpcion mas detallada sobre las condiciones que desencadenan el escenario
Evento | En este campo se representa la accion que el usuario ejecuto, en el contexto definido anteriormente
Resultado / Comportamiento esperado | Este campo corresponde al resultado del sistema, despues de ejecutar la accion y el contexto dado

## Componente Backend (hidden)
EPIC | EPIC
FORMATO BASE PARA CALCULAR ESTIMACIONES FABRICA DE DESARROLLO
Columna1
Backend
Frontend
Infraestructura
Tipo Componente: |  |  |  | Backend
Nombre Componente: |  |  |  | Backend App Client
Total Horas: |  |  |  | 0
Backlog del producto
ID HU | ID | Nombre | Tipo | Complejidad | Horas PERT Optimistas | Horas PERT probables | Horas PERT Pesimistas | Horas PERT Estimadas Por HU | Sprint Sugerido | Observación
0 | Titulo REQ/HU | [8 empty] | .
| 0.1 | [6 empty] | 0
| 0.2 | [6 empty] | 0
| 0.3 | [6 empty] | 0
1 | Titulo REQ/HU
| 1.1 | [6 empty] | 0
| 1.2 | [6 empty] | 0
| 1.3 | [6 empty] | 0
2 | Titulo REQ/HU
| 2.1 | [6 empty] | 0
| 2.2 | [6 empty] | 0
| 2.3 | [6 empty] | 0
3 | Titulo REQ/HU
| 3.1 | [6 empty] | 0
| 3.2 | [6 empty] | 0
| 3.3 | [6 empty] | 0
4 | Titulo REQ/HU
| 4.1 | [6 empty] | 0
| 4.2 | [6 empty] | 0
| 4.3 | [6 empty] | 0
5 | Titulo REQ/HU
| 5.1 | [6 empty] | 0
| 5.2 | [6 empty] | 0
| 5.3 | [6 empty] | 0
6 | Titulo REQ/HU
| 6.1 | [6 empty] | 0
| 6.2 | [6 empty] | 0
| 6.3 | [6 empty] | 0
7 | Titulo REQ/HU
| 7.1 | [6 empty] | 0
| 7.2 | [6 empty] | 0
| 7.3 | [6 empty] | 0
8 | Titulo REQ/HU
| 8.1 | [6 empty] | 0
| 8.2 | [6 empty] | 0
| 8.3 | [6 empty] | 0
9 | Titulo REQ/HU
| 9.1 | [6 empty] | 0
| 9.2 | [6 empty] | 0
| 9.3 | [6 empty] | 0
10 | Titulo REQ/HU
| 10.1 | [6 empty] | 0
| 10.2 | [6 empty] | 0
| 10.3 | [6 empty] | 0
11 | Titulo REQ/HU
| 11.1 | [6 empty] | 0
| 11.2 | [6 empty] | 0
| 11.3 | [6 empty] | 0
12 | Titulo REQ/HU
| 12.1 | [6 empty] | 0
| 12.2 | [6 empty] | 0
| 12.3 | [6 empty] | 0
13 | Titulo REQ/HU
| 13.1 | [6 empty] | 0
| 13.2 | [6 empty] | 0
| 13.3 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Total Componente |  |  |  | 0

## Datos del proyecto
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto |  |  | Cliente
DP/PM asignado |  |  | Scrum master
Product owner
Ceremonia | Tiempo por persona (horas) | Tiempo equipo (horas)
Daily
Planning
Review
Refinamiento
Retrospectiva
Total | 0 | 0

## MatrizCompetencias
Matriz de competencias
Perfiles solicitados |  |  |  | Perfiles asignados |  |  | Brechas
Rol | Nivel | Habilidades técnicas | Habilidades blandas | Nivel | Habilidades técnicas | Habilidades blandas | Motivo | Plan de acción | Fecha | Responsable

## Matriz de riesgos
Matriz de riesgos
Id Riesgo | Descripción | Fecha de identificación | Probabildad | Impacto | Asignado
Alta
Media
Baja

## PB
PRODUCT BACKLOG
N° | Epica | HU | SP | Estimación inicial | Estimación planning (Desarrollo) | Tiempo real (Desarrollo) | Estimación planning (Pruebas) | Tiempo real (Pruebas) | Se detecto al inicio? | Estado | Observación
1 | Contactos | Crear Cliente - 1-001 | 1 | 8 | 23 |  |  |  | Si | En Proceso | TAREAS ADICIONALES DE ESTA HU - Almacenar CC servicio tantos como tenga el cliente - Permitir visualizar los CC Servicio asignados al cliente - Crear trigger para que cuando se cree un CC en WO en ODOO pueda visualizarse en tiempo real. - Crear Filtro en Módulo Ordenes de Compra para que desde el modulo no haya variación de datos - Tareas de Aseguramiento de la información productiva (Bakups y volcado de información en tabla Cliente en ODOO (REST_PARTNER) )
2 | Empleados | Novedades Altas de Empleados (Ingresos) 1-002, 1-003, 1-004, 1-013 | 1 | 34 | 79 |  |  |  | Si | En Proceso | TAREAS EJECUADAS DE ESTA HU - Se Crea lógica para que un empleado tenga asignación a un CC. Se debe crear una regla de negocio para asignar al empleado al CC del que solicita la requisición. - Se realiza creación del empleado desde R&S adicionando el CC - Se crea relación Cliente - Empleado

## Grafica burndown chart
BURNDOWN CHART
Sprint | Horas proyectadas | Horas proyectadas por sprint | Horas reales consumidas | Horas disponibles actuales
0
0
0
0
0

## PB (2)
PRODUCT BACKLOG
N° | Epica | HU | SP | Estimación inicial | Estimación planning (Desarrollo) | Tiempo real (Desarrollo) | Estimación planning (Pruebas) | Tiempo real (Pruebas) | Se detecto al inicio? | Estado | Observación
1 | Contactos | Crear Cliente - 1-001 | 1 | 8 | 23 |  |  |  | Si | En UAT | TAREAS ADICIONALES DE ESTA HU - Almacenar CC servicio tantos como tenga el cliente - Permitir visualizar los CC Servicio asignados al cliente - Crear trigger para que cuando se cree un CC en WO en ODOO pueda visualizarse en tiempo real. - Crear Filtro en Módulo Ordenes de Compra para que desde el modulo no haya variación de datos - Tareas de Aseguramiento de la información productiva (Bakups y volcado de información en tabla Cliente en ODOO (REST_PARTNER) )
2 | Empleados | Novedades Altas de Empleados (Ingresos) 1-002, 1-003, 1-004, 1-013 | 1 | 34 | 79 |  |  |  | Si | En UAT | TAREAS EJECUADAS DE ESTA HU - Se Crea lógica para que un empleado tenga asignación a un CC. Se debe crear una regla de negocio para asignar al empleado al CC del que solicita la requisición. - Se realiza creación del empleado desde R&S adicionando el CC - Se crea relación Cliente - Empleado
3 | Empleados | Registrar centros de costos de Cliente y Servicios | 2 |  | 2 |  | 1 |  | No | En desarrollo | Esta historia se adiciona para registrar el empleado al centro de costos
4 |  | Registrar asignación de equipos de empleados | 2 |  | 13 |  | 2.5 |  | No | En desarrollo | Se Adiciona con el fin de gestionar el proceso de asignación de esquipos al personal.
5 |  | Registrar Creación de empleado en WO/ Análista de nómina | 2 |  | 13 |  | 3 |  | No | En desarrollo | Se agrega para que el análista de nómina pueda ver que el empleado ya se creó
6 |  | Asignación de empleado al proyecto (Novedad Asignar Personas) | 2 | 13 | 10.5 |  | 2 |  | Si | En desarrollo | El Gerente del proyecto debería crear en la opción proyectos el Proyecto y configurar el Centro de Costo: - Adicionar Campo Centro de Costo Padre (Cliente) - Este se auto seleccionará cuando el GP seleccione el centro de costos del cliente. - Adicionar Campo Centro de Costo Hijo (Servicio) * Suponemos que el CC hijo ya es entregado por el Aréa Contable.
7 |  | Registrar entrega de equipo del empleado | 2 |  | 4 |  | 1.5 |  | No | En desarrollo | /Por definir
8 |  | Registrar inactivación del empleado en WO | 2 |  | 3 |  | 1.5 |  | No | En desarrollo | /Por definir
9 |  | Registrar el 'archivo' del empleado en ODOO | 2 |  | 21 |  | 2 |  | No | En desarrollo | /Por definir
10 |  | Notificación semanal de las validaciones de las novedades (Ingreso, retiro y renuncia) | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  | En desarrollo | //Por definir
11 |  | Reporte de facturación V0.1 | 2 |  | 22 |  | 5 |  |  | En desarrollo | //Por definir
12 |  | Novedades Retiros | 1 | 21 | 11 |  |  |  |  | En desarrollo | Cuando es retiro, para el reporte se tomará los siguientes motivos: - Terminación de Contrato con justa causa - Terminanción de contrato sin justa causa - Fallecimiento - Terminación de contrato de aprendizaje - Culminación de contrato de aprendizaje - Terminación de contrato en periodo de prueba - Cuando se retire un empleado desde la opción de Archivar un Empleado debemos crear dos checks el de - Retiro en WO y Check de entrega de Equipos. - Periodicidad del reporte. - Se debe crear un permiso para que los checks solo sean activados por el rol correspondiente.
13 |  | Novedades Renuncias | 1 |  | 10 |  |  |  |  | En desarrollo | - Cuando es renuncia, para el reporte se tomará la Causa Renuncia Voluuntaria - Cuando se retire un empleado desde la opción de Archivar un Empleado debemos crear dos checks el de - Retiro en WO y Check de entrega de Equipos. - Periodicidad del reporte. - Se debe crear un permiso para que los checks solo sean activados por el rol correspondiente.
14 |  | Reporte de Ingresos y Retiros | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | En desarrollo | Para la creación del reporte se deben tener en cuenta los campos que se utilizan en el reporte exportado por WO.
15 |  | Crear Proyecto - Centro de Costos | 1 | 8 | 8 |  |  |  |  | En desarrollo | El Gerente del proyecto debería crear en la opción proyectos el Proyecto y configurar el Centro de Costo: - Adicionar Campo Centro de Costo Padre (Cliente) - Este se auto seleccionará cuando el GP seleccione el centro de costos del cliente. - Adicionar Campo Centro de Costo Hijo (Servicio) * Suponemos que el CC hijo ya es entregado por el Aréa Contable.
16 |  | Asignar Perfil | 2 | 0 | [6 empty] | Ya Existe
17 |  | Novedad Traslados | 2 | 40 | 40 | [5 empty] | HU x Refinar
18 |  | Horas a Reportar | 2 | 21 | 21 | [5 empty] | - Ver el reporte de partes de horas por días - No reportar horas por fuera del calendario (Es decir las horas extras deben tener aprobación) - Se debe aprobar las horas extras - Tiempo de investigación de visualización de horas -
19 |  | Novedad Calamidad | 3 | 5 | 1 | [5 empty] | Se revisarán y se determinará las modificaciones a niveles de campos para agregar al reporte.
20 |  | Novedad Compensatorios | 3 |  | 2
21 |  | Novedad Incapacidad | 3 |  | 2
22 |  | Novedad Vacaciones | 3 | 34 | 34 | [5 empty] | - Se debe cargar la información de los días de vacaciones acumulados pendientes por cada empleados. - El emepleado deberá solicitar vacaciones desde las acumuladas más antiguas a las más nuevas. - Regla ppor Definir, como sumar días de vacaciones a cada empleado para que le sume los dias de vacaciones -
23 |  | Generar Reporte por Cliente | 3__4 | 90 | 90 | [5 empty] | Incertidumbre en reglas de negocio
24
25
26
27
28 |  |  |  | 279 | 417.5 |  | 21.5 | 0

## Sprint Backlog 3
Sprint Backlog - SP3
| Sprint No: | 1 |  | Dia de sprint | Horas proyectadas | Horas planeadas para el dia | Horas reales consumidas | Horas disponibles actuales
| Fecha inicial | 2024-03-18 |  | 0
| Fecha final | 2024-02-22 |  | 1 | 24 | 24 | 19 | -19
| Dias habiles de sprint | 5 |  | 2 |  |  |  | -19
| Tamaño del equipo | 3 |  | 3 |  |  |  | -19
| Horas diarias | 8 |  | 4 |  |  |  | -19
| Capacidad total | 120 |  | 5 |  |  |  | -19
| Horas de eventos sprint | 15 |  | 6 |  |  |  | -19
| Capacidad real desarrollo | 105 |  | 7 |  |  |  | -19
| Capacidad planeada | 105 |  | 8 |  |  |  | -19
| % ocupación de horas | 95 |  | 9 |  |  |  | -19
|  |  |  | 10 |  |  |  | -19
| N° | Epica | [5 empty] | Responsable | Horas Estimadas (Planning) | Horas Reales consumidas | Fase
ya | Crear contacto Cliente / Analista de facturación (3-002) | Crear rol que permita crear contactos en Odoo | [5 empty] | Juan Pablo | 3
|  | Validar los campos requeridos - deficinición previa | [5 empty] | Juan Pablo | 1
|  | Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 2
|  | Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
ya | Asignar empleado a proyecto / Director de proyecto (3-003) | Crear el filtro en el campo usuarios internos (sólo los que estén asignados al cliente) | [5 empty] | Viviana | 8
|  | Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 2
|  | Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
| Registrar tiempo de Almuerzo / Director de proyectos (3-004) | Crear campo para registrar 'hora de almuerzo' / numérico / 1 digito | [5 empty] | Viviana | 1
ya |  | Crear lógica para realizar los cálculos de horas reportadas | [5 empty] | Viviana | 3
|  | Definir los campos requeridos en cargos y tarifas | [5 empty] | Viviana | 1
|  | Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 2
|  | Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
| Notificación sin asignación por regional (3-010) | Crear lógica de envío de la notificación para las regoinales | [5 empty] | Isaack | 2
|  | Lógica para identificar el tiempo trascurrido en cliente sin asiganción | [5 empty] | Isaack | 1
ya |  | Creación del cuerpo de la notificación (HTML-CSS) | [5 empty] | Isaack | 2
|  | Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 2
|  | Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
| Noficiación de cierre informe parte de horas (3-011) | Crear lógica de envío de la notificación para jefes inmediatos | [5 empty] | Isaack | 4
ya |  | Cargue de días hábiles por año - Calendarío Colombia | [5 empty] | Isaack | 2
|  | Creación del cuerpo de la notificación (HTML-CSS) | [5 empty] | Isaack | 2
|  | Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 3
|  | Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 2
|  | Horas Estimadas | [5 empty] | Desarrollo: | 47 | #REF!
[8 empty] | Pruebas: | #REF! | #REF!
[8 empty] | Totales: | Estimadas | Consumidas
[9 empty] | #REF! | #REF!
<<Los valores que se encuentran acá registrados sirven como ejemplo pata el diligenciamiento del documento>>

## Sprint Backlog 2
Sprint Backlog - SP2
Sprint No: | 1 |  | Dia de sprint | Horas proyectadas | Horas planeadas para el dia | Horas reales consumidas | Horas disponibles actuales
Fecha inicial | 2024-03-18 |  | 0
Fecha final | 2024-02-22 |  | 1 | 24 | 24 | 19 | -19
Dias habiles de sprint | 5 |  | 2 |  |  |  | -19
Tamaño del equipo | 3 |  | 3 |  |  |  | -19
Horas diarias | 8 |  | 4 |  |  |  | -19
Capacidad total | 120 |  | 5 |  |  |  | -19
Horas de eventos sprint | 15 |  | 6 |  |  |  | -19
Capacidad real desarrollo | 105 |  | 7 |  |  |  | -19
Capacidad planeada | 105 |  | 8 |  |  |  | -19
% ocupación de horas | 95 |  | 9 |  |  |  | -19
|  |  | 10 |  |  |  | -19
N° | Epica | [5 empty] | Responsable | Horas Estimadas (Planning) | Horas Reales consumidas | Fase
Registrar centros de costos de Cliente y Servicios | Crear el valor de 'sin asignación' en lista de cliente y centro de costos cliente / requisición | [5 empty] | Juan Pablo | 1
| Crear el valor de 'no aplica' en centro de costos servicios / requisición | [5 empty] | Juan Pablo | 1
| Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 0.5
| Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 0.5
Registrar asignación de equipos de empleados | Crear lista desplegable con los estados el empleado / empleados | [5 empty] | Juan Pablo | 2
| Crear un campo de tipo 'boolean' para asignar el equipo / empleados / conf RRH | [5 empty] | Juan Pablo | 2
| Crear el rol para que la persona de soporte vea el check-box de asignación de equipo / empleados | [5 empty] | Juan Pablo | 4
| Crear la lógica para cuando el check-box de asignación de equipo sea true cambie el estado del empleado / empleado | [5 empty] | Juan Pablo | 3
| Creación de lógica de envio de notifición para el encargado de asignación equipo / Crit negativo | [5 empty] | Isaack | 2
| Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 1.5
| Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
Registrar Creación de empleado en WO/ Análista de nómina | Crear un campo de tipo 'boolean' para creación de empleado en WO / empleados | [5 empty] | Juan Pablo | 1
| Crear el rol para que la persona de nómina vea el check-box de creación de empleado en WO / empleados | [5 empty] | Juan Pablo | 4
| Crear la lógica para cuando el check-box de creación de empleado en WO sea true cambie el estado del empleado / empleado | [5 empty] | Juan Pablo | 3
| Creación de lógica de envio de notifición de empleado en WO para el encargado de nómina / Crit negativo | [5 empty] | Juan Pablo | 1
| Limitar la visualizaicón y edición de los datos del empleado para el análista de soporte y el análista nómina (sólo acceso a la pesta RRH) | [5 empty] | Daniela | 4
| Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 2
| Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
Asignación de empleado al proyecto | Crear lógica validación de estados de los check-box de empleados en el módulo de proyectos /proyectos | [5 empty] | Viviana | 7.5
| Crear mensaje de error cuando se seleccione un empleado que no tenga los 2 check-box en 'true' /proyecto | [5 empty] | Viviana | 3
| Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 1.5
| Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
Registrar entrega de equipo del empleado | Crear un campo de tipo 'boolean' para devolución del equipo / empleados / conf RRH | [5 empty] | Juan Pablo | 1
| Crear la lógica para cuando el check-box de devolución de equipo sea true cambie el estado del empleado / empleado | [5 empty] | Juan Pablo | 1
| Creación de lógica de envio de notifición para el encargado de devolución del equipo / Crit negativo | [5 empty] | Isaack | 1
| Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
| Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 0.5
Registrar inactivación del empleado en WO | Crear un campo de tipo 'boolean' para inactivación del empleado en WO / empleados / conf RRH | [5 empty] | Juan Pablo | 1
| Crear la lógica para cuando el check-box de inactivación del empleado en WO sea true cambie el estado del empleado / empleado | [5 empty] | Juan Pablo | 1
| Creación de lógica de envio de notifición para el encargado de inactivación del empleado en WO / Crit negativo | [5 empty] | Isaack | 1
| Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
| Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 0.5
Registrar el 'archivo' del empleado en ODOO | Crear la lógica para cuando el líder archive el empleado se inicie el proceso de retiro | [5 empty] | Juan Pablo | 3
| Mostrar mensaje informátivo del proceso del empleado (depende estados de check-box inactivación y devolución) | [5 empty] | Juan Pablo | 2
| Modificar la lógica del botón de 'archivar' de Odoo el que trae por defecto (Si ambos check-box no son true se activa el proceso de retiro) | [5 empty] | Juan Pablo | 8
| Modificar la lógica del botón de 'archivar' de Odoo el que trae por defecto (Si ambos check-box son true se procede a finalizar el proceso de 'archivo') | [5 empty] | Juan Pablo | 8
| Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
| Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
Notificación semanal de las validaciones de las novedades (Ingreso, retiro y renuncia) | Creación de tarea programada para notificacion de ingreso con horario lunes 8am | [5 empty] | Isaack | 1
| Creación de tarea programada para notificacion de retiro con horario lunes 8am | [5 empty] | Isaack | 1
| Creación de tarea programada para notificacion de renuncia con horario lunes 8am | [5 empty] | Isaack | 1
| Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 2
| Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 1
Reporte de facturación V0.1 | Creación de la ruta donde se alojará el reporte | [5 empty] | Isaack | 1
| Crear el grupo de acceso para el reporte (Análistas de nómina y facturación) | [5 empty] | Isaack | 1
| Creación del reporte | [5 empty] | Isaack | 18
| Creación del Store Procedure del reporte | [5 empty] | Isaack | 2
| Elaborar diseño de casos de pruebas | [5 empty] | Rosa | 3
| Ejecución De Pruebas | [5 empty] | Rosa | 2
| Horas Estimadas | [5 empty] | Desarrollo: | 112.5 | #REF!
[7 empty] | Pruebas: | 9 | #REF!
[7 empty] | Totales: | Estimadas | Consumidas
[8 empty] | 103.5 | #REF!
<<Los valores que se encuentran acá registrados sirven como ejemplo pata el diligenciamiento del documento>>

## HorasXpersona
REGISTRO HORAS * PERSONA
Nombre | No. Sprint | Dedicación | Horas x dia | Horas Totales Sprint | Observación | Nombre | No. Sprint | Dedicación | Horas x dia | Horas Totales Sprint | Observación
| 1 | [5 empty] | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
| 4 | [5 empty] | 4
| 5 | [5 empty] | 5
| 6 | [5 empty] | 6
<<Diligenciar este cuadro por cada integrante del equipo, es importante conocer las horas que cada persona dedica al proyecto en cada sprint>>

## Retrospectivas
RETROSPECTIVAS
Sprint | Que se debe mantener? | Que se debe mejorar? | Plan de acción | Responsable | Fecha