## Revisiones
HISTORIAL DE VERSIONES Y REVISIONES
Versión | Fecha | Acción | Estado | Descripción | Responsable
1.0 | 2024-01-31 | Creación | Revisión | Creación del documento | Jisela Andrea Torres
1.0 | 2024-02-06 | Revisión | Aprobación | Aprobación del documento para hacer usado | Equipo EPG
Descripción de valores para el campo Acción
C – Creación de documento
D – Distribución (Entrega) del documento
M – Modificaciones del Documento
G – Generación de nueva versión/ subversión
A – Aprobación del documento
R – Revisión del documento.
Descripción de valores para el campo Estado
Borrador – Documento en proceso de construcción y modificación.
Aprobado – Documento que ha sido aceptado por el responsable de la aprobación ya sea de parte de Q-Vision y/o cliente.
Cambios de versión – subversión
Cambios subversión: Se realizan cambios de subversión cada que se refina el documento, complementa o se hacen cambios pequeños, es decir de poco impacto en el plan de pruebas.
Cambios versión: se presenta cuando se realiza un cambio significativo al documento en el cual se evidencie que se modifica algo sustancial en el proceso a probar.

## Datos (hidden)
Componente |  |  | Frontend | Backend | Servicios | BD | Cloud
Backend | RQ | Si | React JC | Go | Soap | Postgres | Azure
Frontend | HU | No | Angular JS | .NET | XML | MySQL | AWS
Integración | Tarea |  | Flutter | C# | Rest | MS SQL Server | Google Cloud
Infraestructura |  |  | Vuejs | Laravel | Strapi | Oracle | IBM Cloud
QA |  |  | Jquery | Node JS | .Net | MongoDB | Salesforce
|  |  | Emberjs | Django |  | Redis
|  |  | Framework Propio | Ruby on Rails |  | IBM DB2
|  |  |  | Cake PHP |  | Elasticsearch
|  |  |  | Phyton |  | SQLite
|  |  |  | Framework Propio |  | Cassandra

## GuiaHU (hidden)
HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: GUÍA
Columna | Instrucciones
ID de la historia | Este identificador debe ser seleccionado por el grupo de trabajo, el cual da una identificacion a la historia que se esta desarrollando actualmente en el proyecto.
Rol | Este campo corresponde al rol que esta realizando o desempeñando el usuario cuando la funcionalidad a describir se esta utilizando, en donde se escribe el actor o el rol que se estara desempeñando y de la siguiente manera, ejemplo: yo como ADMINISTRADOR, realizando el rol de ADMINISTRADOR "O" como ADMINISTRADOR.
Componente de Software Backend/Frontend/Microservicio/Servicio | En este campo se diligecia la información descriptiva, como por ejemplo el nombre del componente a la cual pertenece la historia de usuario que ese esta levantando.
Característica / Funcionalidad | Este campo representa lo que el rol necesita(funcionalidad) hacer en el sistema que se desarrolla actualmente, puede diferenciar las acciones entre obligatorias y opcionales utilizando las palabras necesito (obligacion) y puedo (opcionales).
Razón / Resultado | En este campo se diligencia lo que el rol necesita lograr al ejecutar la accion, siendo el resultado despues de la ejecucion de la accion desde la vista del rol.
Número (#) de Escenario | Aquí se identifica el escenario asociado a la historia con los numeros 1, 2 ,3 , 4… dependiendo la cantidad de escenarios
Criterio de Aceptación (Título) | Este campo corresponde a como debe comportarse el sistema ante distintos eventos, definidos en los requerimientos del cliente, es decir lo que esta permitido para la satisfaccion del cliente.
Contexto | Este campo da una descrpcion mas detallada sobre las condiciones que desencadenan el escenario
Evento | En este campo se representa la accion que el usuario ejecuto, en el contexto definido anteriormente
Resultado / Comportamiento esperado | Este campo corresponde al resultado del sistema, despues de ejecutar la accion y el contexto dado

## Componente Backend (hidden)
EPIC | EPIC
FORMATO BASE PARA CALCULAR ESTIMACIONES FABRICA DE DESARROLLO
Columna1
Backend
Frontend
Infraestructura
Tipo Componente: |  |  |  | Backend
Nombre Componente: |  |  |  | Backend App Client
Total Horas: |  |  |  | 0
Backlog del producto
ID HU | ID | Nombre | Tipo | Complejidad | Horas PERT Optimistas | Horas PERT probables | Horas PERT Pesimistas | Horas PERT Estimadas Por HU | Sprint Sugerido | Observación
0 | Titulo REQ/HU | [8 empty] | .
| 0.1 | [6 empty] | 0
| 0.2 | [6 empty] | 0
| 0.3 | [6 empty] | 0
1 | Titulo REQ/HU
| 1.1 | [6 empty] | 0
| 1.2 | [6 empty] | 0
| 1.3 | [6 empty] | 0
2 | Titulo REQ/HU
| 2.1 | [6 empty] | 0
| 2.2 | [6 empty] | 0
| 2.3 | [6 empty] | 0
3 | Titulo REQ/HU
| 3.1 | [6 empty] | 0
| 3.2 | [6 empty] | 0
| 3.3 | [6 empty] | 0
4 | Titulo REQ/HU
| 4.1 | [6 empty] | 0
| 4.2 | [6 empty] | 0
| 4.3 | [6 empty] | 0
5 | Titulo REQ/HU
| 5.1 | [6 empty] | 0
| 5.2 | [6 empty] | 0
| 5.3 | [6 empty] | 0
6 | Titulo REQ/HU
| 6.1 | [6 empty] | 0
| 6.2 | [6 empty] | 0
| 6.3 | [6 empty] | 0
7 | Titulo REQ/HU
| 7.1 | [6 empty] | 0
| 7.2 | [6 empty] | 0
| 7.3 | [6 empty] | 0
8 | Titulo REQ/HU
| 8.1 | [6 empty] | 0
| 8.2 | [6 empty] | 0
| 8.3 | [6 empty] | 0
9 | Titulo REQ/HU
| 9.1 | [6 empty] | 0
| 9.2 | [6 empty] | 0
| 9.3 | [6 empty] | 0
10 | Titulo REQ/HU
| 10.1 | [6 empty] | 0
| 10.2 | [6 empty] | 0
| 10.3 | [6 empty] | 0
11 | Titulo REQ/HU
| 11.1 | [6 empty] | 0
| 11.2 | [6 empty] | 0
| 11.3 | [6 empty] | 0
12 | Titulo REQ/HU
| 12.1 | [6 empty] | 0
| 12.2 | [6 empty] | 0
| 12.3 | [6 empty] | 0
13 | Titulo REQ/HU
| 13.1 | [6 empty] | 0
| 13.2 | [6 empty] | 0
| 13.3 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Total Componente |  |  |  | 0

## Datos del proyecto
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto |  |  | Cliente
DP/PM asignado |  |  | Scrum master
Product owner
Ceremonia | Tiempo por persona (horas) | Tiempo equipo (horas)
Daily
Planning
Review
Refinamiento
Retrospectiva
Total | 0 | 0

## MatrizCompetencias
Matriz de competencias
Perfiles solicitados |  |  |  | Perfiles asignados |  |  | Brechas
Rol | Nivel | Habilidades técnicas | Habilidades blandas | Nivel | Habilidades técnicas | Habilidades blandas | Motivo | Plan de acción | Fecha | Responsable

## Matriz de riesgos
Matriz de riesgos
Id Riesgo | Descripción | Fecha de identificación | Probabildad | Impacto | Asignado
Alta
Media
Baja

## PB
PRODUCT BACKLOG
N° | Epica | HU | SP | Estimación inicial | Estimación planning (Desarrollo) | Tiempo real (Desarrollo) | Estimación planning (Pruebas) | Tiempo real (Pruebas) | Se detecto al inicio? | Estado | Observación
1 | Empleados | EM-003 - Visualización de información de empleados / Busqueda de información |  | 14 | 7 |  | 7
2 | Mi perfil | MP-004 - Actualización del perfil de usuario |  | 70 | 48 |  | 22

## Grafica burndown chart
BURNDOWN CHART
Sprint | Horas proyectadas | Horas proyectadas por sprint | Horas reales consumidas | Horas disponibles actuales
0
0
0
0
0

## HorasXpersona
REGISTRO HORAS * PERSONA
Nombre | No. Sprint | Dedicación | Horas x dia | Horas Totales Sprint | Observación | Nombre | No. Sprint | Dedicación | Horas x dia | Horas Totales Sprint | Observación
| 1 | [5 empty] | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
| 4 | [5 empty] | 4
| 5 | [5 empty] | 5
| 6 | [5 empty] | 6
<<Diligenciar este cuadro por cada integrante del equipo, es importante conocer las horas que cada persona dedica al proyecto en cada sprint>>

## Backlog General X
Backlog
Sprint No: | <<Escriba el nro de sprint>> |  | Dia de sprint | Horas proyectadas | Horas planeadas para el dia | Horas reales consumidas | Horas disponibles actuales
Fecha inicial |  |  | 0
Fecha final |  |  | 1 |  |  |  | 0
Dias habiles de sprint |  |  | 2 |  |  |  | 0
Tamaño del equipo |  |  | 3 |  |  |  | 0
Horas diarias |  |  | 4 |  |  |  | 0
Capacidad total |  |  | 5 |  |  |  | 0
Horas de eventos sprint |  |  | 6 |  |  |  | 0
Capacidad real desarrollo |  |  | 7 |  |  |  | 0
Capacidad planeada |  |  | 8 |  |  |  | 0
% ocupación de horas |  |  | 9 |  |  |  | 0
|  |  | 10 |  |  |  | 0
N° | Epica | [5 empty] | Responsable | Horas Estimadas (Planning) | Horas Reales consumidas | Fase
1 | Empleados
C1. Jefe o director puede descargar la HV del empleado. en formato PDF. | 1.2 Añadir estilos al reporte de acuerdo a la plantilla
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Juan Pablo | 50 | 50%Sp2 50% Sp 3 |  | 25
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3 |  |  | 25
[7 empty] | Rosa | 2
2 | Empleados
C2. El empleado puede descargar su hoja de vida pero sólo en formato pdf | 1.1 Replicar la lógica del reporte a mi perfil | [5 empty] | Juan Pablo | 5 | SP1 |  | 5
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
3 | Mi Perfil
C3. Como empleado debo poder editar la información relacionada a mi curriculum vitae | Va incluido en criterio 1
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
4 | Mi Perfil
C4. Las actualizaciones realizadas en el perfil por el colaborador deben verse reflejadas en la hoja de vida que descarga el jefe o director | Va incluido en criterio 1 | [5 empty] | Juan Pablo | 0
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
5 | Mi Perfil
C5. El encabezado debe tener nombre completo, cargo en qv, correo, ciudad - departamento | Va incluido en criterio 1 | [5 empty] | Juan Pablo | 0
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
6 | Mi Perfil
C6.La hoja de vida debe contener información del perfil | 1.1 Modificar el placeholder del perfil profesional | [5 empty] | Juan Pablo | 1 | SP1 |  | 1
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
7 | Mi Perfil
C7. La hoja de vida debe contener una sección de habilidades técnicas y habilidades blandas | 1.1 Crear una tabla intermedia hr_skill y hr_skill_type | [5 empty] | Juan Pablo | 2 | SP1 |  | 8
| 1.2 Crear la lógica para visualización de habilidades técnicas | [5 empty] | Juan Pablo | 4
| 1.3 Organizar información delas tablas | [5 empty] | Juan Pablo | 2
| 1.4 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 1.5 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
8 | Mi Perfil
C8. La hoja de vida debe contener una sección de idiomas | 1.1 Crear tabla para guardar información de idiomas | [5 empty] | Juan Pablo | 2 | SP2 |  | 17
| 1.2 Copiar la funcionalidad de habilidades para que se muestre en idiomas | [5 empty] | Juan Pablo | 15
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
9 | Mi Perfil
C9. La hoja de vida debe contener una sección para visualizar la educación | 1.1 Modificar el formulario de acuerdo al críterio | [5 empty] | Juan Pablo | 10 | SP1 |  | 10
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
10 | Mi Perfil
C10. La hoja de vida debe contener una sección para visulizar las certificaciones | 1.1 Modificar el Formulario de educación para añadir certificaciones | [5 empty] | Juan Pablo | 8 | SP1 |  | 8
| 1.2 Hacer un BackUp de hábilidades y Perfil Profesional | [5 empty] | Isaack | 2
| 1.3 Inserción de Metodología a PP | [5 empty] | Isaack | 4
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
11 | Mi Perfil
C11. La hoja de vida debe contener una sección para visualizar la experiencia | 1.1 Modificar el Formulario de educación para adpatarlo al criterio | [5 empty] | Juan Pablo | 3 | SP3 |  | 10
| 1.2 Añadir lógica para la experiencia Actual (Qvision) | [5 empty] | Juan Pablo | 7
| 1.3 Depurar/normalizar de data / Depende de que People entregue "Manual de Cargos y Perfiles" | [5 empty] | Isaack | 4
| 1.4 Insertar funciones de los perfiles / Depende de que People entregue "Manual de Cargos y Perfiles" | [5 empty] | Isaack | 2
| 1.5 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 1.6 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
12 | Mi Perfil
C12. El sistema debe contener una sección en experiencia donde se puedan ingresar proyectos | 1.1 Crear el modelo para almacenar proyectos de los empledos | [5 empty] | Juan Pablo | 2 | SP1 |  | 16
| 1.2 Crear vista tree en experiecia, para agregar proyectos | [5 empty] | Juan Pablo | 14
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
13 | Mi Perfil
Spike de investigación: Hoja de vida en formato de word | 1.1 Buscar información de la forma en que se puede transformar el documento a WORD | [5 empty] | Juan Pablo | 20 | SP2 35% SP3 65%
| Horas Estimadas | [5 empty] | Desarrollo: | #REF! | #REF!
[7 empty] | Pruebas: | #REF! | #REF!
[7 empty] | Totales: | Estimadas | Consumidas
[8 empty] | #REF! | #REF!
<<Los valores que se encuentran acá registrados sirven como ejemplo pata el diligenciamiento del documento>>
[9 empty] | SP1 | 48H JP | 48 |  | 48
[9 empty] | SP2 | 42H JP | 42 | 7 | 49 | 4,9 HORAS DIARIAS
[9 empty] | SP3 | 35H JP | 32 | 13 | 45
[11 empty] | 20 |  | 148.5
142

## Sprint Backlog 1
Sprint Backlog - SP1
Sprint No: | <<Escriba el nro de sprint>> |  | Dia de sprint | Horas proyectadas | Horas planeadas para el dia | Horas reales consumidas | Horas disponibles actuales
Fecha inicial |  |  | 0
Fecha final |  |  | 1 |  |  |  | 0
Dias habiles de sprint |  |  | 2 |  |  |  | 0
Tamaño del equipo |  |  | 3 |  |  |  | 0
Horas diarias |  |  | 4 |  |  |  | 0
Capacidad total |  |  | 5 |  |  |  | 0
Horas de eventos sprint |  |  | 6 |  |  |  | 0
Capacidad real desarrollo |  |  | 7 |  |  |  | 0
Capacidad planeada |  |  | 8 |  |  |  | 0
% ocupación de horas |  |  | 9 |  |  |  | 0
|  |  | 10 |  |  |  | 0
N° | Epica | [5 empty] | Responsable | Horas Estimadas (Planning) | Horas Reales consumidas | Fase
2 | Empleados
C2. El empleado puede descargar su hoja de vida pero sólo en formato pdf | 1.1 Replicar la lógica del reporte a mi perfil | [5 empty] | Juan Pablo | 5 |  |  | 5
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2 | 1 |  | 100%
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1 | 0.5 |  | 100%
6 | Mi Perfil
C6.La hoja de vida debe contener información del perfil | 1.1 Modificar el placeholder del perfil profesional | [5 empty] | Juan Pablo | 1 |  |  | 1
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1 |  |  | 90%
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
7 | Mi Perfil
C7. La hoja de vida debe contener una sección de habilidades técnicas y habilidades blandas | 1.1 Crear una tabla intermedia hr_skill y hr_skill_type | [5 empty] | Juan Pablo | 2 |  |  | 8
| 1.2 Crear la lógica para visualización de habilidades técnicas | [5 empty] | Juan Pablo | 4
| 1.3 Organizar información delas tablas | [5 empty] | Juan Pablo | 2
| 1.4 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2 |  |  | 90%
| 1.5 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
9 | Mi Perfil
C9. La hoja de vida debe contener una sección para visualizar la educación | 1.1 Modificar el formulario de acuerdo al críterio | [5 empty] | Juan Pablo | 10 | SP1 |  | 10
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2 |  |  | 5
10 | Mi Perfil
C10. La hoja de vida debe contener una sección para visulizar las certificaciones | 1.1 Modificar el Formulario de educación para añadir certificaciones | [5 empty] | Juan Pablo | 8 |  |  | 8
| 1.2 Hacer un BackUp de hábilidades y Perfil Profesional | [5 empty] | Isaack | 2
| 1.3 Inserción de Metodología a PP | [5 empty] | Isaack | 4
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
12 | Mi Perfil
C12. El sistema debe contener una sección en experiencia donde se puedan ingresar proyectos | 1.1 Crear el modelo para almacenar proyectos de los empledos | [5 empty] | Juan Pablo | 2 |  |  | 16
| 1.2 Crear vista tree en experiecia, para agregar proyectos | [5 empty] | Juan Pablo | 14
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| Horas Estimadas | [5 empty] | Desarrollo: | 54
[7 empty] | Pruebas: | 22
[7 empty] | Totales: | Estimadas | Consumidas
[8 empty] | 76 | 0
<<Los valores que se encuentran acá registrados sirven como ejemplo pata el diligenciamiento del documento>>
[9 empty] | SP1 | 48H JP | 48 |  | 48
[9 empty] | SP2 | 42H JP | 42 | 7 | 49 | 4,9 HORAS DIARIAS
[9 empty] | SP3 | 35H JP | 32 | 13 | 45
[11 empty] | 20 |  | 148.5
142

## Sprint Backlog 2
Sprint Backlog - SP1
Sprint No: | <<Escriba el nro de sprint>> |  | Dia de sprint | Horas proyectadas | Horas planeadas para el dia | Horas reales consumidas | Horas disponibles actuales
Fecha inicial |  |  | 0
Fecha final |  |  | 1 |  |  |  | 0
Dias habiles de sprint |  |  | 2 |  |  |  | 0
Tamaño del equipo |  |  | 3 |  |  |  | 0
Horas diarias |  |  | 4 |  |  |  | 0
Capacidad total |  |  | 5 |  |  |  | 0
Horas de eventos sprint |  |  | 6 |  |  |  | 0
Capacidad real desarrollo |  |  | 7 |  |  |  | 0
Capacidad planeada |  |  | 8 |  |  |  | 0
% ocupación de horas |  |  | 9 |  |  |  | 0
|  |  | 10 |  |  |  | 0
N° | Epica | [5 empty] | Responsable | Horas Estimadas (Planning) | Horas Reales consumidas | Fase
1 | Empleados
C1. Jefe o director puede descargar la HV del empleado. en formato PDF. | 1.2 Añadir estilos al reporte de acuerdo a la plantilla
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Juan Pablo | 50 | 50%Sp2 50% Sp 3 |  | 25
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3 |  |  | 25
[7 empty] | Rosa | 2
2 | Empleados
C2. El empleado puede descargar su hoja de vida pero sólo en formato pdf | 1.1 Replicar la lógica del reporte a mi perfil | [5 empty] | Juan Pablo | 5 | SP1 |  | 5
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
3 | Mi Perfil
C3. Como empleado debo poder editar la información relacionada a mi curriculum vitae | Va incluido en criterio 1
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
4 | Mi Perfil
C4. Las actualizaciones realizadas en el perfil por el colaborador deben verse reflejadas en la hoja de vida que descarga el jefe o director | Va incluido en criterio 1 | [5 empty] | Juan Pablo | 0
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
5 | Mi Perfil
C5. El encabezado debe tener nombre completo, cargo en qv, correo, ciudad - departamento | Va incluido en criterio 1 | [5 empty] | Juan Pablo | 0
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
6 | Mi Perfil
C6.La hoja de vida debe contener información del perfil | 1.1 Modificar el placeholder del perfil profesional | [5 empty] | Juan Pablo | 1 | SP1 |  | 1
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
7 | Mi Perfil
C7. La hoja de vida debe contener una sección de habilidades técnicas y habilidades blandas | 1.1 Crear una tabla intermedia hr_skill y hr_skill_type | [5 empty] | Juan Pablo | 2 | SP1 |  | 8
| 1.2 Crear la lógica para visualización de habilidades técnicas | [5 empty] | Juan Pablo | 4
| 1.3 Organizar información delas tablas | [5 empty] | Juan Pablo | 2
| 1.4 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 1.5 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
8 | Mi Perfil
C8. La hoja de vida debe contener una sección de idiomas | 1.1 Crear tabla para guardar información de idiomas | [5 empty] | Juan Pablo | 2 | SP2 |  | 17
| 1.2 Copiar la funcionalidad de habilidades para que se muestre en idiomas | [5 empty] | Juan Pablo | 15
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
9 | Mi Perfil
C9. La hoja de vida debe contener una sección para visualizar la educación | 1.1 Modificar el formulario de acuerdo al críterio | [5 empty] | Juan Pablo | 10 | SP1 |  | 10
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
10 | Mi Perfil
C10. La hoja de vida debe contener una sección para visulizar las certificaciones | 1.1 Modificar el Formulario de educación para añadir certificaciones | [5 empty] | Juan Pablo | 8 | SP1 |  | 8
| 1.2 Hacer un BackUp de hábilidades y Perfil Profesional | [5 empty] | Isaack | 2
| 1.3 Inserción de Metodología a PP | [5 empty] | Isaack | 4
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
11 | Mi Perfil
C11. La hoja de vida debe contener una sección para visualizar la experiencia | 1.1 Modificar el Formulario de educación para adpatarlo al criterio | [5 empty] | Juan Pablo | 3 | SP3 |  | 10
| 1.2 Añadir lógica para la experiencia Actual (Qvision) | [5 empty] | Juan Pablo | 7
| 1.3 Depurar/normalizar de data / Depende de que People entregue "Manual de Cargos y Perfiles" | [5 empty] | Isaack | 4
| 1.4 Insertar funciones de los perfiles / Depende de que People entregue "Manual de Cargos y Perfiles" | [5 empty] | Isaack | 2
| 1.5 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 1.6 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
12 | Mi Perfil
C12. El sistema debe contener una sección en experiencia donde se puedan ingresar proyectos | 1.1 Crear el modelo para almacenar proyectos de los empledos | [5 empty] | Juan Pablo | 2 | SP1 |  | 16
| 1.2 Crear vista tree en experiecia, para agregar proyectos | [5 empty] | Juan Pablo | 14
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
13 | Mi Perfil
Spike de investigación: Hoja de vida en formato de word | 1.1 Buscar información de la forma en que se puede transformar el documento a WORD | [5 empty] | Juan Pablo | 20 | SP2 35% SP3 65%
| Horas Estimadas | [5 empty] | Desarrollo: | #REF! | #REF!
[7 empty] | Pruebas: | #REF! | #REF!
[7 empty] | Totales: | Estimadas | Consumidas
[8 empty] | #REF! | #REF!
<<Los valores que se encuentran acá registrados sirven como ejemplo pata el diligenciamiento del documento>>
[9 empty] | SP1 | 48H JP | 48 |  | 48
[9 empty] | SP2 | 42H JP | 42 | 7 | 49 | 4,9 HORAS DIARIAS
[9 empty] | SP3 | 35H JP | 32 | 13 | 45
[11 empty] | 20 |  | 148.5
142

## Sprint Backlog 3
Sprint Backlog - SP1
Sprint No: | <<Escriba el nro de sprint>> |  | Dia de sprint | Horas proyectadas | Horas planeadas para el dia | Horas reales consumidas | Horas disponibles actuales
Fecha inicial |  |  | 0
Fecha final |  |  | 1 |  |  |  | 0
Dias habiles de sprint |  |  | 2 |  |  |  | 0
Tamaño del equipo |  |  | 3 |  |  |  | 0
Horas diarias |  |  | 4 |  |  |  | 0
Capacidad total |  |  | 5 |  |  |  | 0
Horas de eventos sprint |  |  | 6 |  |  |  | 0
Capacidad real desarrollo |  |  | 7 |  |  |  | 0
Capacidad planeada |  |  | 8 |  |  |  | 0
% ocupación de horas |  |  | 9 |  |  |  | 0
|  |  | 10 |  |  |  | 0
N° | Epica | [5 empty] | Responsable | Horas Estimadas (Planning) | Horas Reales consumidas | Fase
1 | Empleados
C1. Jefe o director puede descargar la HV del empleado. en formato PDF. | 1.2 Añadir estilos al reporte de acuerdo a la plantilla
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Juan Pablo | 50 | 50%Sp2 50% Sp 3 |  | 25
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3 |  |  | 25
[7 empty] | Rosa | 2
2 | Empleados
C2. El empleado puede descargar su hoja de vida pero sólo en formato pdf | 1.1 Replicar la lógica del reporte a mi perfil | [5 empty] | Juan Pablo | 5 | SP1 |  | 5
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
3 | Mi Perfil
C3. Como empleado debo poder editar la información relacionada a mi curriculum vitae | Va incluido en criterio 1
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
4 | Mi Perfil
C4. Las actualizaciones realizadas en el perfil por el colaborador deben verse reflejadas en la hoja de vida que descarga el jefe o director | Va incluido en criterio 1 | [5 empty] | Juan Pablo | 0
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
5 | Mi Perfil
C5. El encabezado debe tener nombre completo, cargo en qv, correo, ciudad - departamento | Va incluido en criterio 1 | [5 empty] | Juan Pablo | 0
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
6 | Mi Perfil
C6.La hoja de vida debe contener información del perfil | 1.1 Modificar el placeholder del perfil profesional | [5 empty] | Juan Pablo | 1 | SP1 |  | 1
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
7 | Mi Perfil
C7. La hoja de vida debe contener una sección de habilidades técnicas y habilidades blandas | 1.1 Crear una tabla intermedia hr_skill y hr_skill_type | [5 empty] | Juan Pablo | 2 | SP1 |  | 8
| 1.2 Crear la lógica para visualización de habilidades técnicas | [5 empty] | Juan Pablo | 4
| 1.3 Organizar información delas tablas | [5 empty] | Juan Pablo | 2
| 1.4 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 1.5 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
8 | Mi Perfil
C8. La hoja de vida debe contener una sección de idiomas | 1.1 Crear tabla para guardar información de idiomas | [5 empty] | Juan Pablo | 2 | SP2 |  | 17
| 1.2 Copiar la funcionalidad de habilidades para que se muestre en idiomas | [5 empty] | Juan Pablo | 15
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
9 | Mi Perfil
C9. La hoja de vida debe contener una sección para visualizar la educación | 1.1 Modificar el formulario de acuerdo al críterio | [5 empty] | Juan Pablo | 10 | SP1 |  | 10
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
10 | Mi Perfil
C10. La hoja de vida debe contener una sección para visulizar las certificaciones | 1.1 Modificar el Formulario de educación para añadir certificaciones | [5 empty] | Juan Pablo | 8 | SP1 |  | 8
| 1.2 Hacer un BackUp de hábilidades y Perfil Profesional | [5 empty] | Isaack | 2
| 1.3 Inserción de Metodología a PP | [5 empty] | Isaack | 4
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
11 | Mi Perfil
C11. La hoja de vida debe contener una sección para visualizar la experiencia | 1.1 Modificar el Formulario de educación para adpatarlo al criterio | [5 empty] | Juan Pablo | 3 | SP3 |  | 10
| 1.2 Añadir lógica para la experiencia Actual (Qvision) | [5 empty] | Juan Pablo | 7
| 1.3 Depurar/normalizar de data / Depende de que People entregue "Manual de Cargos y Perfiles" | [5 empty] | Isaack | 4
| 1.4 Insertar funciones de los perfiles / Depende de que People entregue "Manual de Cargos y Perfiles" | [5 empty] | Isaack | 2
| 1.5 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 1.6 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
12 | Mi Perfil
C12. El sistema debe contener una sección en experiencia donde se puedan ingresar proyectos | 1.1 Crear el modelo para almacenar proyectos de los empledos | [5 empty] | Juan Pablo | 2 | SP1 |  | 16
| 1.2 Crear vista tree en experiecia, para agregar proyectos | [5 empty] | Juan Pablo | 14
| 1.3 Diseño caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 1.4 Ejecución caso de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
13 | Mi Perfil
Spike de investigación: Hoja de vida en formato de word | 1.1 Buscar información de la forma en que se puede transformar el documento a WORD | [5 empty] | Juan Pablo | 20 | SP2 35% SP3 65%
| Horas Estimadas | [5 empty] | Desarrollo: | #REF! | #REF!
[7 empty] | Pruebas: | #REF! | #REF!
[7 empty] | Totales: | Estimadas | Consumidas
[8 empty] | #REF! | #REF!
<<Los valores que se encuentran acá registrados sirven como ejemplo pata el diligenciamiento del documento>>
[9 empty] | SP1 | 48H JP | 48 |  | 48
[9 empty] | SP2 | 42H JP | 42 | 7 | 49 | 4,9 HORAS DIARIAS
[9 empty] | SP3 | 35H JP | 32 | 13 | 45
[11 empty] | 20 |  | 148.5
142

## Retrospectivas
RETROSPECTIVAS
Sprint | Que se debe mantener? | Que se debe mejorar? | Plan de acción | Responsable | Fecha