## Revisiones
HISTORIAL DE VERSIONES Y REVISIONES
Versión | Fecha | Acción | Estado | Descripción | Responsable
1.0 | 2024-01-31 | Creación | Revisión | Creación del documento | Jisela Andrea Torres
1.0 | 2024-02-06 | Revisión | Aprobación | Aprobación del documento para hacer usado | Equipo EPG
Descripción de valores para el campo Acción
C – Creación de documento
D – Distribución (Entrega) del documento
M – Modificaciones del Documento
G – Generación de nueva versión/ subversión
A – Aprobación del documento
R – Revisión del documento.
Descripción de valores para el campo Estado
Borrador – Documento en proceso de construcción y modificación.
Aprobado – Documento que ha sido aceptado por el responsable de la aprobación ya sea de parte de Q-Vision y/o cliente.
Cambios de versión – subversión
Cambios subversión: Se realizan cambios de subversión cada que se refina el documento, complementa o se hacen cambios pequeños, es decir de poco impacto en el plan de pruebas.
Cambios versión: se presenta cuando se realiza un cambio significativo al documento en el cual se evidencie que se modifica algo sustancial en el proceso a probar.

## Datos (hidden)
Componente |  |  | Frontend | Backend | Servicios | BD | Cloud
Backend | RQ | Si | React JC | Go | Soap | Postgres | Azure
Frontend | HU | No | Angular JS | .NET | XML | MySQL | AWS
Integración | Tarea |  | Flutter | C# | Rest | MS SQL Server | Google Cloud
Infraestructura |  |  | Vuejs | Laravel | Strapi | Oracle | IBM Cloud
QA |  |  | Jquery | Node JS | .Net | MongoDB | Salesforce
|  |  | Emberjs | Django |  | Redis
|  |  | Framework Propio | Ruby on Rails |  | IBM DB2
|  |  |  | Cake PHP |  | Elasticsearch
|  |  |  | Phyton |  | SQLite
|  |  |  | Framework Propio |  | Cassandra

## GuiaHU (hidden)
HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: GUÍA
Columna | Instrucciones
ID de la historia | Este identificador debe ser seleccionado por el grupo de trabajo, el cual da una identificacion a la historia que se esta desarrollando actualmente en el proyecto.
Rol | Este campo corresponde al rol que esta realizando o desempeñando el usuario cuando la funcionalidad a describir se esta utilizando, en donde se escribe el actor o el rol que se estara desempeñando y de la siguiente manera, ejemplo: yo como ADMINISTRADOR, realizando el rol de ADMINISTRADOR "O" como ADMINISTRADOR.
Componente de Software Backend/Frontend/Microservicio/Servicio | En este campo se diligecia la información descriptiva, como por ejemplo el nombre del componente a la cual pertenece la historia de usuario que ese esta levantando.
Característica / Funcionalidad | Este campo representa lo que el rol necesita(funcionalidad) hacer en el sistema que se desarrolla actualmente, puede diferenciar las acciones entre obligatorias y opcionales utilizando las palabras necesito (obligacion) y puedo (opcionales).
Razón / Resultado | En este campo se diligencia lo que el rol necesita lograr al ejecutar la accion, siendo el resultado despues de la ejecucion de la accion desde la vista del rol.
Número (#) de Escenario | Aquí se identifica el escenario asociado a la historia con los numeros 1, 2 ,3 , 4… dependiendo la cantidad de escenarios
Criterio de Aceptación (Título) | Este campo corresponde a como debe comportarse el sistema ante distintos eventos, definidos en los requerimientos del cliente, es decir lo que esta permitido para la satisfaccion del cliente.
Contexto | Este campo da una descrpcion mas detallada sobre las condiciones que desencadenan el escenario
Evento | En este campo se representa la accion que el usuario ejecuto, en el contexto definido anteriormente
Resultado / Comportamiento esperado | Este campo corresponde al resultado del sistema, despues de ejecutar la accion y el contexto dado

## Componente Backend (hidden)
EPIC | EPIC
FORMATO BASE PARA CALCULAR ESTIMACIONES FABRICA DE DESARROLLO
Columna1
Backend
Frontend
Infraestructura
Tipo Componente: |  |  |  | Backend
Nombre Componente: |  |  |  | Backend App Client
Total Horas: |  |  |  | 0
Backlog del producto
ID HU | ID | Nombre | Tipo | Complejidad | Horas PERT Optimistas | Horas PERT probables | Horas PERT Pesimistas | Horas PERT Estimadas Por HU | Sprint Sugerido | Observación
0 | Titulo REQ/HU | [8 empty] | .
| 0.1 | [6 empty] | 0
| 0.2 | [6 empty] | 0
| 0.3 | [6 empty] | 0
1 | Titulo REQ/HU
| 1.1 | [6 empty] | 0
| 1.2 | [6 empty] | 0
| 1.3 | [6 empty] | 0
2 | Titulo REQ/HU
| 2.1 | [6 empty] | 0
| 2.2 | [6 empty] | 0
| 2.3 | [6 empty] | 0
3 | Titulo REQ/HU
| 3.1 | [6 empty] | 0
| 3.2 | [6 empty] | 0
| 3.3 | [6 empty] | 0
4 | Titulo REQ/HU
| 4.1 | [6 empty] | 0
| 4.2 | [6 empty] | 0
| 4.3 | [6 empty] | 0
5 | Titulo REQ/HU
| 5.1 | [6 empty] | 0
| 5.2 | [6 empty] | 0
| 5.3 | [6 empty] | 0
6 | Titulo REQ/HU
| 6.1 | [6 empty] | 0
| 6.2 | [6 empty] | 0
| 6.3 | [6 empty] | 0
7 | Titulo REQ/HU
| 7.1 | [6 empty] | 0
| 7.2 | [6 empty] | 0
| 7.3 | [6 empty] | 0
8 | Titulo REQ/HU
| 8.1 | [6 empty] | 0
| 8.2 | [6 empty] | 0
| 8.3 | [6 empty] | 0
9 | Titulo REQ/HU
| 9.1 | [6 empty] | 0
| 9.2 | [6 empty] | 0
| 9.3 | [6 empty] | 0
10 | Titulo REQ/HU
| 10.1 | [6 empty] | 0
| 10.2 | [6 empty] | 0
| 10.3 | [6 empty] | 0
11 | Titulo REQ/HU
| 11.1 | [6 empty] | 0
| 11.2 | [6 empty] | 0
| 11.3 | [6 empty] | 0
12 | Titulo REQ/HU
| 12.1 | [6 empty] | 0
| 12.2 | [6 empty] | 0
| 12.3 | [6 empty] | 0
13 | Titulo REQ/HU
| 13.1 | [6 empty] | 0
| 13.2 | [6 empty] | 0
| 13.3 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Total Componente |  |  |  | 0

## Datos del proyecto
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto |  |  | Cliente
DP/PM asignado |  |  | Scrum master
Product owner
Ceremonia | Tiempo por persona (horas) | Tiempo equipo (horas)
Daily
Planning
Review
Refinamiento
Retrospectiva
Total | 0 | 0

## MatrizCompetencias
Matriz de competencias
Perfiles solicitados |  |  |  | Perfiles asignados |  |  | Brechas
Rol | Nivel | Habilidades técnicas | Habilidades blandas | Nivel | Habilidades técnicas | Habilidades blandas | Motivo | Plan de acción | Fecha | Responsable

## Matriz de riesgos
Matriz de riesgos
Id Riesgo | Descripción | Fecha de identificación | Probabildad | Impacto | Asignado
Alta
Media
Baja

## PB
PRODUCT BACKLOG
N° | Epica | HU | SP | Estimación inicial | Estimación planning (Desarrollo) | Tiempo real (Desarrollo) | Estimación planning (Pruebas) | Tiempo real (Pruebas) | Se detecto al inicio? | Estado | Observación

## Grafica burndown chart
BURNDOWN CHART
Sprint | Horas proyectadas | Horas proyectadas por sprint | Horas reales consumidas | Horas disponibles actuales
0
0
0
0
0

## HorasXpersona
REGISTRO HORAS * PERSONA
Nombre | No. Sprint | Dedicación | Horas x dia | Horas Totales Sprint | Observación | Nombre | No. Sprint | Dedicación | Horas x dia | Horas Totales Sprint | Observación
| 1 | [5 empty] | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
| 4 | [5 empty] | 4
| 5 | [5 empty] | 5
| 6 | [5 empty] | 6
<<Diligenciar este cuadro por cada integrante del equipo, es importante conocer las horas que cada persona dedica al proyecto en cada sprint>>

## Sprint Backlog 1
Sprint Backlog - SP1
Sprint No: | <<Escriba el nro de sprint>> |  | Dia de sprint | Horas proyectadas | Horas planeadas para el dia | Horas reales consumidas | Horas disponibles actuales
Fecha inicial |  |  | 0
Fecha final |  |  | 1 |  |  |  | 0
Dias habiles de sprint |  |  | 2 |  |  |  | 0
Tamaño del equipo |  |  | 3 |  |  |  | 0
Horas diarias |  |  | 4 |  |  |  | 0
Capacidad total |  |  | 5 |  |  |  | 0
Horas de eventos sprint |  |  | 6 |  |  |  | 0
Capacidad real desarrollo |  |  | 7 |  |  |  | 0
Capacidad planeada |  |  | 8 |  |  |  | 0
% ocupación de horas |  |  | 9 |  |  |  | 0
|  |  | 10 |  |  |  | 0
N° | Epica | [5 empty] | Responsable | Horas Estimadas (Planning) | Horas Reales consumidas | Fase
1 | ED-001 Creación de compromisos evaluación de desempeño
| Agregar campos solicitados a los objetivos de desarrollo laboral | [5 empty] | Juan pablo | 4
| Diseño de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| Ejecución de campos de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
2 | ED-002 Visualización de compromisos previos
| Ajustar query para hacer cargue de compromisos anteriores | [5 empty] | Isaack | 6
| Trasladar lógica de aceptación de líder al campo 'Estado' | [5 empty] | Juan pablo | 6
| Agregar nuevos campos a tabla de objetivos de desarrollo laboral | [5 empty] | Juan pablo | 2
| Diseño de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 6
| Ejecución de campos de prueba | [5 empty] | Rosa | 4
| Horas Estimadas | [5 empty] | Desarrollo: | 18 | 0
[7 empty] | Pruebas: | 16 | 0
[7 empty] | Totales: | Estimadas | Consumidas
[8 empty] | 34 | 0
<<Los valores que se encuentran acá registrados sirven como ejemplo pata el diligenciamiento del documento>>

## Sprint Backlog 2
Sprint Backlog - SP1
Sprint No: | <<Escriba el nro de sprint>> |  | Dia de sprint | Horas proyectadas | Horas planeadas para el dia | Horas reales consumidas | Horas disponibles actuales
Fecha inicial | 2024-07-15 |  | 0
Fecha final | 2024-07-19 |  | 1 |  |  |  | 0
Dias habiles de sprint | 5 |  | 2 |  |  |  | 0
Tamaño del equipo |  |  | 3 |  |  |  | 0
Horas diarias |  |  | 4 |  |  |  | 0
Capacidad total |  |  | 5 |  |  |  | 0
Horas de eventos sprint |  |  | 6 |  |  |  | 0
Capacidad real desarrollo |  |  | 7 |  |  |  | 0
Capacidad planeada |  |  | 8 |  |  |  | 0
% ocupación de horas |  |  | 9 |  |  |  | 0
|  |  | 10 |  |  |  | 0
N° | Epica | [5 empty] | Responsable | Horas Estimadas (Planning) | Horas Reales consumidas | Fase
ED-002 Visualización de compromisos previos
| 1. Actualización de organigrama organizacional | [5 empty] | Isaack | 8
| 2.Carga masiva de evaluaciones de desempeño laboral | [5 empty] | Isaack | 4
| 3. Diseño de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 4. Ejecución de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
ED-003 Activación de compromisos previos
| 1. Lógica en botón de activación para campos 'Estado' y 'Fecha de creación' | [5 empty] | Viviana | 6
| 3. Diseño de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 4. Ejecución de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
ED-005 - No creación manual
| 1. Ocultar botón 'Crear' de la vista tree y del formulario para el evaluador | [5 empty] | Viviana | 3
| 2. Diseño de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 3. Ejecución de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
ED-006 Creación manual
| 1. Garantizar creación manual de evaluación de desarrollo para el rol admin | [5 empty] | Viviana | 0.5
| 2. Diseño de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 3
| 3. Ejecución de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
ED-007 - Aceptación de compromiso
| 1. Crear campos 'Aceptación del compromiso' y 'Justificación | [5 empty] | Viviana | 2
| 2. Crear lógica de campo requerido en campo 'Justificación' en base al valor seleccionado en 'Aceptación del compromiso | [5 empty] | Viviana | 6
| 2. Diseño de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 3. Ejecución de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
ED-009 Notificación de activación de compromiso
| 1. Maquetación de notificación de creación o activación de compromiso | [5 empty] | Isaack | 2
| 2. Diseño de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 2
| 3. Ejecución de casos de prueba | [5 empty] | Rosa | 1
| Horas Estimadas | [5 empty] | Desarrollo: | 31.5 | 0
[7 empty] | Pruebas: | 22 | 0
[7 empty] | Totales: | Estimadas | Consumidas
[8 empty] | 53.5 | 0
<<Los valores que se encuentran acá registrados sirven como ejemplo pata el diligenciamiento del documento>>

## Retrospectivas
RETROSPECTIVAS
Sprint | Que se debe mantener? | Que se debe mejorar? | Plan de acción | Responsable | Fecha